Муниципальное образование Узловский район

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 28 общеразвивающего вида

301608, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Первомайская, дом 97а. e-mail: mdouds28.uzl@tularegion.org

сайт: http://uzlovaya28.russia-sad.ru/, Тел. (848731) 5-13-20

Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

в МДОУ д/с № 28 общеразвивающего вида

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **1. Организационно**-**управленческое обеспечение** |
| Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | Январь 2023 | Заведующий, зам.зав.по ВиМР |
| Разработать и утвердить положение о рабочей группе по подготовке введения ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующий, зам.зав.по ВиМР |
| Ознакомление с планом- графиком мероприятий по переходу на ФОП ДО | Март 2023 | Члены рабочей группы |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Апрель 2023 | Зам.зав.по ВиМР,рабочая группа |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** |
| Сформироватьбанк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Январь-март 2023 | Зам.зав.по ВиМР |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель 2023 | Зам.зав.по ВиМР |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно- образовательного процесса | Август 2023 | Заведующий |
| **3.Кадровое обеспечение** |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь 2023 | Зам.зав.по ВиМР, рабочая группа |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель-май 2023 | Зам.зав.по ВиМР, рабочая группа |
| **4. Методическое обеспечение** |
| Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель-август | Члены рабочей группы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа |
| **5. Информационное обеспечение** |
| Проинформировать родителей по вопросам перехода на ФОП ДО (через паблик, информационные стенды, мессенджеры, сайт ДОУ) | Апрель-август | Зам.зав.по ВиМР, рабочая группа |